PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Vũ Quang Việt | Mã sinh viên | B25DTCN217 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng hệ thống khám bệnh | Đặt lịch khám theo khung giờ trống | US-01 | Là bệnh nhận, tôi muốn có thể xem được những khung giờ còn trống, để tiện đặt lịch khám phù hợp, không bị trùng hay đợi lâu. |
| Xây dựng hệ thống thanh toán | Thanh toán viện phí trực tuyến | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn có thể chọn được phương thức thanh toán trực tuyến, để tiện thanh toán luôn, không cần phải đợi hay tới quầy thanh toán. |
| Xây dựng hệ thống tra cứu | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn tra cứu lại được các kết quả đã xét nghiệm, để theo dõi tình hình sức khỏe từ xưa đến nay. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| S - Small | Phạm vi US đang quá lớn, chứa hẳn 3 chức năng khác nhau từ quản lý lịch, nhặc lịch đến thanh toán |
| T - Testable | Lợi ích “để đi khám thuận tiện hơn” bị chung chung, khiến tester khó biết được như nào mới là thuận tiện, cũng như khó viết đúng đủ các AC |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn hệ thống có chức năng nhắc lịch khám, để tôi kịp thời đến khám, không bị quên, đến quá giờ khám. |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn có thể chọn được phương thức thanh toán trực tuyến, để tiện thanh toán luôn, không cần phải đợi hay tới quầy thanh toán. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Chức năng cốt lõi của hệ thống, phần bối cảnh đã nói rõ mục đích là “xây dựng hệ thống đặt lịch khám bệnh” |
| US-02 | Should | Rất cần thiết, đảm bảo cho trải nghiệm người dùng, nhưng người dùng vẫn có thể thanh toán trực tiếp tại quấy |
| US-03 | Should | Rất cần thiết, dễ dàng cho người dùng tra cứu trực tuyến, không cần phải lục lại giấy tờ cũ, nhưng kết quả vẫn có thể ghi trong sổ, giấy tờ |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhập tên, từ khóa, loại xét nghiệm, ngày khám, và kết quả đã được duyệt | Nhấn “Tra cứu” | Hệ thống hiển thị thông tin họ tên, loại xét nghiệm, kết quả, ngày khám từ 1 năm trước |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☐ kết quả chưa được duyệt | Nhập đầy đủ thông tin tra cứu, nhưng kết quả chưa được duyệt | Nhấn “Tra cứu” | Hệ thống không hiển thị thông tin, chỉ hiện thị thông báo “Không tìm thấy kết quả” hoặc “Kết quả có thể chưa được duyệt, vui lòng đợi” |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là điều kiện đúng đủ cho User Story hoặc 1 chức năng cụ thể DoD là quy chuẩn kiểm thử, hoàn thành áp dụng chung cho toàn bộ các hạng mục, công việc trong Sprint đê làm ra sản phẩm cuối cùng |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given Bệnh nhân đã đặt lịch thành công, và ngày mai là tới lịch khám, When Mở điện thoại/app, Then Hệ thống gửi thông báo nhắc nhở lại lịch khám, ngày giờ cụ thể. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | - Code đã được ít nhất 1 Dev khác review - Đã chạy thử, kiểm thử rõ ràng, không còn lỗi, được đánh dấu Done |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 SP | Đây là chức năng cốt lõi, chủ chốt của hệ thống, cần làm cẩn thận, đầu tư nhiều để tránh lỗi, kiểm tra xử lý các trường thông tin chuẩn, phù hợp, nhưng chức năng không quá khó, hay chứa nhiều logic phức tạp |
| US-02 | 13 SP | Cần tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, cần có logic nghiệp vụ an toàn, đảm bảo để không trừ sai, lỗi giao dịch, ảnh hưởng nhiều đến uy tín của cả hệ thống |
| US-03 | 5 SP | Cần truy xuất dữ liệu từ database, kiểm tra xem thông tin đã thuộc về đúng bệnh nhân, cũng như phải có logic xử lý nếu kết quả chưa được duyệt |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Vì SP dù cũng chỉ mang tính tương đối, nhưng ít ra còn được ước lượng rõ ràng theo độ phức tạp, khối lượng công việc và rủi ro cụ thể, còn nếu muốn ước lượng theo giờ/ngày công thì phải tính toán phức tạp, cân nhắc kĩ, cũng như sẽ không đảm bảo sự cố định, nhỡ mà nhân viên bị bệnh, có việc đột xuất, dính nghỉ lễ, thì lại phải ước lượng lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+26+25)/3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity Sprint 4 = 5x10 – 10 = 40 người-ngày Số SP cam kết = 25 x (40/50) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Các Story được chọn là D1,2,3,5 Tổng SP = 3 + 8 + 5 + 3 = 19 SP |
| Sprint Goal | Giúp bệnh nhân có thể đặt lịch, thanh toán, tra cứu kết quả trực tuyến, để không phải mất công xếp hàng chờ, đi đi lại lại bệnh viện nhiều lần. |
| Lý do lựa chọn | D1,2,3 là 3 chức năng được đánh dấu Must, nghĩa là cốt lõi của hệ thống, cần làm, còn D5 chọn vì + số SP của D5 vẫn hợp lệ, còn D4 + lại thì quá, D6 mức độ ưu tiên ít hơn |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng thanh tìm kiềm, có ký hiệu kính lúp ở đầu, placeholder ghi rõ yêu cầu nhập thông tin gì như họ tên, ngày khám…, nút tra cứu màu xanh, chữ trắng, đặt ngay bên phải thanh tìm | UI/UX | 2 giờ |
| Thiết kế, xây dựng bảng Result lưu lại kết quả khám bệnh theo ngày giờ, có trạng thái status là đã duyệt/chưa duyệt | Database | 3 giờ |
| Kiểm thử xem tra cứu có hiện thị đúng kết quả thuộc về bệnh nhân, đúng đủ các thông tin như họ tên, ngày khám, kết quả, trạng thái đúng là đã duyệt, các kết quả chưa được duyệt có hiển thị thông báo không | Testing | 5 giờ |
| Tổng giờ công |  | 10 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | SP còn lại thực tế = 24 SP còn lý tưởng = 10,4 Chênh lệch = 24 – 10,4 = 13,6 Kết luận tiến độ: Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | 2 ngày đầu dăm chân tại chỗ, ngày 4 sang ngày 6 cũng dặm tại chỗ nốt, ngày 8 đang 16 mà ngày 10 vẫn về 0 được, thể hiện rủi ro gồng gánh công việc, devs dễ bị quá sức, chất lượng không đảm bảo, sprint goal thất bại |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, Devs cần kết hợp với PO và SM cùng xác định nguyên nhân gốc rễ tại sao công việc dặm chân, chia lại Task nếu quá lớn, khó làm và phối hợp xử lý trở ngại ngay |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kết hợp phối hợp với SM, Devs để tìm ra nguyên nhân, trở ngại gốc rễ, cùng đối chiếu các chức năng đã và chưa hoàn thành, ghi nhận ý kiến và sẵn sàng chỉnh sửa lại thứ tự ưu tiên công việc |
| Scrum Master | Phối hợp tổ chức họp, khuyến khích trao đổi, giao tiếp với Devs, trình bày đề xuất với PO |
| Developers | Cố gắng hoàn thiện các chức năng theo kế hoạch, ai có vấn đề phải báo ngay, chức năng khó, bị trì trệ chỗ nào cũng phải lên tiếng |
| Stakeholders | Review sản phẩm, nêu ý kiến, góp ý về chức năng đã đúng đủ, phù hợp, chỗ nào cần cải thiện, nhưng không thay đổi hay thêm các chức năng đã thỏa thuận |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận yêu cầu, nhưng phải trao đổi để làm rõ ảnh hưởng, tác động đối với tiến độ dự án, thảo luận lại với SM, Devs để đề ra phương án thống nhất và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong backlog Cách xử lý này thể hiện giá trị Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu bổ sung dữ liệu kiểm thử có nhiều bác sĩ và các trường hợp đổi ca, có bao gồm cả các tình huống, nguy cơ tạo hai ca trùng thời gian |
| Stop | Dừng việc chỉ kiểm thử bằng dữ liệu mẫu đơn giản vì cách này sẽ không phát hiện được lỗi khi đổi ca hay bị trùng |
| Continue | Tiếp tục demo, trao đổi phản hồi với người dùng để phát hiện vấn đề trước khi phát hành |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung, kiểm thử các quy tắc logic nghiệp vụ chống 2 bác sĩ bị xếp lịch trùng ca, tạo mới hoặc đổi ca | Devs kết hợp với Tester | Có báo cáo lỗi theo ngày, đã chạy thử trên môi trường kiểm thử, hệ thống từ chối khi lịch trùng, cập nhật đồng thời bị lỗi và đảm bảo không còn lỗi nghiêm trọng |